## ★2024年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
発注担当課名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-04-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-04-01 | 月 | [6 empty] | 雨休
2024-04-02 | 火 | [6 empty] | 工場製作
2024-04-03 | 水 | [6 empty] | その他休
2024-04-04 | 木
2024-04-05 | 金
2024-04-06 | 土
2024-04-07 | 日
2024-04-08 | 月
2024-04-09 | 火
2024-04-10 | 水
2024-04-11 | 木
2024-04-12 | 金
2024-04-13 | 土
2024-04-14 | 日
2024-04-15 | 月
2024-04-16 | 火
2024-04-17 | 水
2024-04-18 | 木
2024-04-19 | 金
2024-04-20 | 土
2024-04-21 | 日
2024-04-22 | 月
2024-04-23 | 火
2024-04-24 | 水
2024-04-25 | 木
2024-04-26 | 金
2024-04-27 | 土
2024-04-28 | 日
2024-04-29 | 月 |  |  |  | 昭和の日
2024-04-30 | 火
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
今月の閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト = [週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1)

## ★2024年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
ただし2021年はオリンピックがずれたことにより祝日の変更が予想されるため
確定した時点で，「祝日」シートに記載されている日付を各自修正する必要あり
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-04-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-04-01 | 月 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2024-04-02 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2024-04-03 | 水 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
2024-04-04 | 木 | ― | ― | 準備工
2024-04-05 | 金 |  |  | 現場着手日
2024-04-06 | 土 | 休 | 休
2024-04-07 | 日 | 休 | 休
2024-04-08 | 月
2024-04-09 | 火
2024-04-10 | 水 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2024-04-11 | 木 | 休 | 休
2024-04-12 | 金
2024-04-13 | 土 | 夏休 | 夏休
2024-04-14 | 日 | 夏休 | 夏休
2024-04-15 | 月 | 夏休 | 夏休
2024-04-16 | 火
2024-04-17 | 水 |  | 休 | 8月22日の振替
2024-04-18 | 木
2024-04-19 | 金
2024-04-20 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2024-04-21 | 日 | 休 | 休
2024-04-22 | 月
2024-04-23 | 火
2024-04-24 | 水
2024-04-25 | 木
2024-04-26 | 金
2024-04-27 | 土 | 休 | 休
2024-04-28 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2024-04-29 | 月 |  |  |  | 昭和の日
2024-04-30 | 火
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 23 | 23
閉所率 |  | 30.43% | 34.78%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 祝日
2021年祝日等一覧 | 2021-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2021-05-04 | 火 | みどりの日
| 2021-05-05 | 水 | こどもの日
| 2021-07-22 | 木 | 海の日
| 2021-07-23 | 金 | スポーツの日
| 2021-08-08 | 日 | 山の日
| 2021-08-09 | 月 | 振替休日
| 2021-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2021-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2021-11-03 | 水 | 文化の日
| 2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
| 2022-01-01 | 土 | 元日
| 2022-01-10 | 月 | 成人の日
| 2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
| 2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
| 2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022年祝日等一覧 | 2022-04-29 | 金 | 昭和の日
| 2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
| 2022-05-04 | 水 | みどりの日
| 2022-05-05 | 木 | こどもの日
| 2022-07-18 | 月 | 海の日
| 2022-08-11 | 木 | 山の日
| 2022-09-19 | 月 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 金 | 秋分の日
| 2022-10-10 | 月 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 木 | 文化の日
| 2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
| 2023-01-01 | 日 | 元日
| 2023-01-02 | 月 | 振替休日
| 2023-01-09 | 月 | 成人の日
| 2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
| 2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023年祝日等一覧 | 2023-04-29 | 土 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2023-07-17 | 月 | 海の日
| 2023-08-11 | 金 | 山の日
| 2023-09-18 | 月 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
| 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-08 | 月 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024年祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日